**Ekstern kommunikationsplan - Analyse**

Med afsæt i den omverdensanalyse, I allerede har lavet, skal I udarbejde en eksternt rettet kommunikationsplan for projektet. Brug de platforme og medier, I allerede har identificeret. Først er et eksempel og nedenfor er et skema, I kan udfylde i.

***Eksempel på ekstern kommunikationsplan til inspiration:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dato/måned** | **Hvad skal kommunikeres** | **Til hvem** | **Hvilket medie/**  **forum/netværk** | **Rækkevidde**  (hvor mange individer der kan nås ad den vej) | **Udførende/tovholder** |
| August | Omfanget af digital chikane blandt privatansatte skal undersøges | Den brede offentlighed | Pressemeddelelse eller kontakt til et større dagblad. | 100.000 | Projektleder |
| August | Omfanget af digital chikane blandt privatansatte skal undersøges | Netværk | Egne platforme – web, nyhedsbrev, sociale medier | Sammenlagt 3.600 | Kommunikationsansvarlig |
| November | Resultaterne af analysen | Den brede offentlighed | Forsøgsvis sælges historien ind til TV Avisen eksklusivt | 100.000 | Projektleder |
| November | Resultaterne af analysen | Netværk | Egne platforme – web, nyhedsbrev, sociale medier | Sammenlagt 3.600 | Kommunikationsansvarlig |
| November | Resultaterne af analysen | Netværk | Formandens LinkedIn | 537 | Formanden |
| 29.november | Resultaterne af analysen | Netværk | Gå-hjem-møde for interessenter i brancheorganisationer | 30 | Projektleder |
| 2. december | Resultaterne af analysen | Branche | Fagforeningsblad | 3.200 | Projektleder |
| 5. december | Resultaterne af analysen | Arbejdsmiljøinteresserede i Nordjylland | Vigeur.dk | ? | Projektleder |
| 4. januar | Resultaterne af analysen | Netværk | Gratis webinar | 100 | Projektleder |
| Januar | Resultaterne af analysen | Nye arbejdsmiljørepræsentanter i Storkøbenhavn fra relevante brancher | Indlæg på kursus | 28 | Projektleder |
| Januar | Resultaterne af analysen | Arbejdsmiljøinteresserede | Arbejdsmiljoe.dk | ? | Projektleder |
| Januar | Resultaterne af analysen | Politikere | Kaffemøde med erhvervsordfører | 4 | Projektleder |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dato/måned** | **Hvad skal kommunikeres** | **Til hvem** | **Hvilket medie/**  **forum/netværk** | **Rækkevidde**  (hvor mange individer der kan nås ad den vej) | **Udførende/tovholder** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |